## Feuil1
Keanu | Tâches | Date | Temps | Description | Source
Jérôme | Lecture CDC | 2021-05-03 | 45 | Lecture et compréhension du cahier des charges
Les deux | Séparation des tâches | 2021-05-03 | 30 | Séparation de toutes les tâches "fonction" du cahier des charges
Maison | Séance d'information avec l'expert | 2021-05-03 | 30 | Explication du déroulement du TPI par Monsieur Montemayor et explication des attentes.
| Mise en place de l'environnement | 2021-05-03 | 20 | Mise en place de l'hébergement web, ainsi que de l'hébergement pour la base de données
| Création de la plannification initial | 2021-05-03 | 70 | Création de la plannification initiale du projet
| Création de la plannification détaillée | 2021-05-03 | 20 | Création de la plannification détaillée du projet
| Mise en place de Trello | 2021-05-03 | 60 | Mise en place du tableau trello avec l'ajout de toutes les tâches de manières lisibles. | https://trello.com/b/guX7P3JH/tpi-gestion-de-stock
| Mise en place des documents de base | 2021-05-03 | 30 | Mise en place du journal de bord et de la base de la documentation
| Documentation | 2021-05-03 | 60 | Ajout des objectifs, intégration de la planification intiale, du cahier des charges détailés, définition de l'audience
| Écriture mail | 2021-05-03 | 20 | Écriture du premier mail avec toutes les informations pour lancer le projet. (différents liens, planification initial, etc…)