## Page 1
Tâche | Date | Temps | Description supplémentaire
Lecture CDC | 2021-05-03 | 45 | Lecture et compréhension du cahier des charges
Séparation des tâches | 2021-05-03 | 30 | Séparation de toutes les tâches "fonction" du cahier des charges
Séance d'information avec l'expert | 2021-05-03 | 30 | Explication du déroulement du TPI par Monsieur Montemayor et explication des attentes.
Mise en place de l'environnement | 2021-05-03 | 20 | Mise en place de l'hébergement web pour le serveur web fonctionnel, ainsi que de l'hébergement pour la base de données
Création de la plannification initial | 2021-05-03 | 70 | Création de la plannification initiale du projet
Création de la plannification détaillée | 2021-05-03 | 20 | Création de la plannification détaillée du projet
Mise en place de Trello | 2021-05-03 | 60 | Mise en place du tableau trello avec l'ajout de toutes les tâches de manières lisibles.
Mise en place des documents de base | 2021-05-03 | 30 | Mise en place du journal de bord et de la base de la documentation
Documentation | 2021-05-03 | 60 | Ajout des objectifs, intégration de la planification intiale, du cahier des charges détailés, définition de l'audience
Écriture mail | 2021-05-03 | 20 | Écriture du premier mail avec toutes les informations pour lancer le projet. (différents liens, planification initial, etc…)
Analyse concurentielle | 2021-05-04 | 15 | Analyse concurentielle pour le produit faite et ajoutée à la documentation
Étude de faisabilité | 2021-05-04 | 10 | Ajout de l'étude de faisabilité effectuée dans la documentation
Choix du nom de domaine et du site | 2021-05-04 | 10 | Ajout de proposition pour le nom de domaine et du site web dans la documentation et vérification pour savoir si les noms de domaines étaient libres
Intégration de la planification détaillé | 2021-05-04 | 10 | Intégration de la planification détaillée dans la documentation
Analyse de l'environnement | 2021-05-04 | 20 | Ajout du résultat de l'analyse de l'environnement dans la documentation
Création des cas d'utilisation | 2021-05-04 | 60 | Commencement de l'ajout des cas d'utilisation à la documentation
Création MCD | 2021-05-04 | 40 | Analyse et création du MCD, ajout de ce dernier dans la documentation
Création MLD | 2021-05-04 | 60 | Analyse et création du MLD, sur les bases du MCD, ajout de ce dernier dans la documentation
Création de l'arborescence du site | 2021-05-04 | 10 | Analyse et réalisation de l'arborescence du site et ajout de ces informations dans la documentation
Définition de la charte graphique | 2021-05-04 | 15 | Analyse et réalisation de la charte graphique du site, ajout dans la documentation
Fin des cas d'utilisation | 2021-05-04 | 30 | Ajout de différents cas d'utilisation pour clôturer ce point
Maquettes graphiques | 2021-05-04 | 60 | Avancement des maquettes graphiques
Documentation | 2021-05-06 | 15 | Ajout de description dans le rapport pour la planification initale et détaillée
Méthodologie de travail | 2021-05-06 | 5 | Ajout de la description de la méthodologie de travail utilisée dans le rapport
Maquettes graphiques | 2021-05-06 | 120 | Ajout de nouvelles maquettes graphiques et finalisation de ces dernières, export en PDF et PNG
Documentation | 2021-05-06 | 20 | Ajout des maquettes grpahiques des fonctionnalités les plus "importantes" dans le rapport
Discussion avec chef de projet | 2021-05-06 | 15 | Discussion avec Monsieur Benzonana, par rapport au cahier des charges, modification et signature du cahier des charges modifiés
Documentation | 2021-05-06 | 5 | Ajout d'un historique dans le rapport de projet par rapport à la modification du cahier des charges
Documentation | 2021-05-06 | 55 | Ajout des stratégies de test à la documentation
Création de la base MVC | 2021-05-06 | 30 | Création de toute la base MVC du projet
Préparation des fichiers | 2021-05-06 | 120 | Préparation de tous les fichiers nécessaires à la création du projet. Ajout des noms de fonctions de base, etc…
Sélection d'un template | 2021-05-06 | 20 | Sélection d'un template adéquat pour pouvoir par la suite le modifier et l'utiliser pour la réalisation de mon projet
Mise en place de l'environnement | 2021-05-07 | 10 | Création d'un serveur web de test afin de pouvoir tester l'avancée du projet sans pour autant impacter le serveur web fonctionnel
Modification template | 2021-05-07 | 45 | Modification du template afin d'avoir un premier point de vue, le plus ressemblant possible aux maquettes créées
Modification fonction | 2021-05-07 | 15 | Modification des premières fonctions créées précédemment, afin de pouvoir dans un premier temps accéder à la page de login et d'accueil
Ajout de la page de login | 2021-05-07 | 10 | Création du code nécessaire à la page de login
Intégration du template | 2021-05-07 | 10 | Intégration du template dans le code afin d'avoir un premier point de vue, fonctionnel
Création de la base de données | 2021-05-07 | 45 | Création du script nécessaire à la création de la structure de la base de données du projet
Création fonction de login | 2021-05-07 | 45 | Création des diverses fonctions nécessaire à la fonction de login. Pour l'instant la fonctionnalité n'est pas encore fonctionnel.
Discussion avec chef de projet | 2021-05-10 | 55 | Sprint rétrospective du premier sprint avec le chef de projet. Divers retour sur le travail déjà effectué. Quelques changements sur la base de données prévues, etc…
Création du wiki | 2021-05-10 | 45 | Création du wiki et création de la sprint review 1. Ajout de cette dernière sur le wiki.
Création fonction d'encryption | 2021-05-10 | 25 | Création fonction basique d'encryption afin de sécuriser les mots de passes d'accès à la base de données
Création d'une planification réel | 2021-05-10 | 25 | Création d'une planification réel. Suite à la discussion avec le chef de projet, nous nous sommes dis que la création d'une planification en temps réel permettrai d'avoir un aperçu réel sur le temps pris par les tâches.
Mise à jour fichier connexion BD | 2021-05-10 | 15 | Mise à jour du fichier de connexion à la BD, avec les identifiants créer pour l'accès uniquement en lecture et écriture.
Finition de la page de login | 2021-05-10 | 15 | Ajout des messages d'erreurs pour informer l'utilisateur qu'une erreur a eu lieu lors de la connexion.
Création fonction nouveau utilisateurs et finition fonctions login | 2021-05-10 | 50 | Création des fonctions de base pour l'ajout de nouvel utiliseur, finitions fonction de login
Redirections et correction login | 2021-05-10 | 40 | Mise en place de toutes les redirections vers les différentes pages web du site, ajout de texte pour informer que les pages sont en construction, ajout de vérification d'accès pour les pages admin. Correction de la fonction de login. Et création et mise en place de la fonction de logout
Fonction de connexion LDAPS | 2021-05-10 | 40 | Création de la fonction LDAPS, après discussion avec le chef de projet, je laisse prête la fonction de login avec LDAPS. J'ai mis en place des commentaires afin de mieux comprendre comment l'utiliser
Vérification avant création nouvel utilisateur | 2021-05-10 | 30 | Ajout d'une vérification lors de l'ajout d'un nouvel utilisateur pour éviter d'avoir la possibilité de créer deux utilisateurs ayant la même adresse e-mail
Page d'accueil | 2021-05-10 | 15 | Commencement de la page d'accueil, base de ça création
Mise à jour de la base de données | 2021-05-10 | 55 | Mise à jour de la base de données avec les éléments discutés avec le chef de projet. Ajout d'une nouvelle relation et ajout de nouveaux statut
Mise à jour du MCD + MLD | 2021-05-11 | 30 | Mise à jour du MCD et du MLD, pour correspondre à la nouvelle architecture de la BD
Mise à jour de la documentation | 2021-05-11 | 45 | Changement de la documentation et explication des choix par rapport à la base de données, modification de la version 2 du MCD/MLD.
Mise à jour du script de la BD | 2021-05-11 | 15 | Ajout des nouveaux éléments dans le script de création de la base de données
Ajout système temporaire pour l'ajout nouvel utilisateur | 2021-05-11 | 30 | Création de la partie front end de la création des nouvels utilisateurs le terme "temporaire" est utilisé car l'aspect visuel n'est pas celui souhaité.
Forcer le HTTPS | 2021-05-11 | 40 | Mise en place d'un bout de code permettant de forcer le HTTPS lors de la venue d'un utilisateur sur le site.
Correction fonction temporaire d'ajout d'utilisateur | 2021-05-11 | 60 | Correction des fonctions d'ajout de nouvel utilisateur et ajout de divers modals afin de gérer les erreurs de manière plus agréable pour les utilisateurs
Construction de la page d'accueil | 2021-05-11 | 125 | Construction de la page d'accueil, beaucoup de temps passer à faire en sorte d'avoir un environnement le plus responsive possible et pour faire en sorte d'avoir quelque chose qui ressemble le plus possible aux maquettes