## Page 1
Tâche | Date | Temps | Description supplémentaire
2021-05-03
Lecture CDC | 2021-05-03 | 45 | Lecture et compréhension du cahier des charges
Séparation des tâches | 2021-05-03 | 30 | Séparation de toutes les tâches "fonction" du cahier des charges
Séance d'information avec l'expert | 2021-05-03 | 30 | Explication du déroulement du TPI par Monsieur Montemayor et explication des attentes.
Mise en place de l'environnement | 2021-05-03 | 20 | Mise en place de l'hébergement web pour le serveur web fonctionnel, ainsi que de l'hébergement pour la base de données
Création de la plannification initial | 2021-05-03 | 70 | Création de la plannification initiale du projet
Création de la plannification détaillée | 2021-05-03 | 20 | Création de la plannification détaillée du projet
Mise en place de Trello | 2021-05-03 | 60 | Mise en place du tableau trello avec l'ajout de toutes les tâches de manières lisibles.
Mise en place des documents de base | 2021-05-03 | 30 | Mise en place du journal de bord et de la base de la documentation
Documentation | 2021-05-03 | 60 | Ajout des objectifs, intégration de la planification intiale, du cahier des charges détailés, définition de l'audience
Écriture mail | 2021-05-03 | 20 | Écriture du premier mail avec toutes les informations pour lancer le projet. (différents liens, planification initial, etc…)
Analyse concurentielle | 2021-05-04 | 15 | Analyse concurentielle pour le produit faite et ajoutée à la documentation
Étude de faisabilité | 2021-05-04 | 10 | Ajout de l'étude de faisabilité effectuée dans la documentation
Choix du nom de domaine et du site | 2021-05-04 | 10 | Ajout de proposition pour le nom de domaine et du site web dans la documentation et vérification pour savoir si les noms de domaines étaient libres
Intégration de la planification détaillé | 2021-05-04 | 10 | Intégration de la planification détaillée dans la documentation
Analyse de l'environnement | 2021-05-04 | 20 | Ajout du résultat de l'analyse de l'environnement dans la documentation
Création des cas d'utilisation | 2021-05-04 | 60 | Commencement de l'ajout des cas d'utilisation à la documentation
Création MCD | 2021-05-04 | 40 | Analyse et création du MCD, ajout de ce dernier dans la documentation
Création MLD | 2021-05-04 | 60 | Analyse et création du MLD, sur les bases du MCD, ajout de ce dernier dans la documentation
Création de l'arborescence du site | 2021-05-04 | 10 | Analyse et réalisation de l'arborescence du site et ajout de ces informations dans la documentation
Définition de la charte graphique | 2021-05-04 | 15 | Analyse et réalisation de la charte graphique du site, ajout dans la documentation
Fin des cas d'utilisation | 2021-05-04 | 30 | Ajout de différents cas d'utilisation pour clôturer ce point
Maquettes graphiques | 2021-05-04 | 60 | Avancement des maquettes graphiques
Documentation | 2021-05-06 | 15 | Ajout de description dans le rapport pour la planification initale et détaillée
Méthodologie de travail | 2021-05-06 | 5 | Ajout de la description de la méthodologie de travail utilisée dans le rapport
Maquettes graphiques | 2021-05-06 | 120 | Ajout de nouvelles maquettes graphiques et finalisation de ces dernières, export en PDF et PNG
Documentation | 2021-05-06 | 20 | Ajout des maquettes grpahiques des fonctionnalités les plus "importantes" dans le rapport
Discussion avec chef de projet | 2021-05-06 | 15 | Discussion avec Monsieur Benzonana, par rapport au cahier des charges, modification et signature du cahier des charges modifiés
Documentation | 2021-05-06 | 5 | Ajout d'un historique dans le rapport de projet par rapport à la modification du cahier des charges
Documentation | 2021-05-06 | 55 | Ajout des stratégies de test à la documentation
Création de la base MVC | 2021-05-06 | 30 | Création de toute la base MVC du projet
Préparation des fichiers | 2021-05-06 | 120 | Préparation de tous les fichiers nécessaires à la création du projet. Ajout des noms de fonctions de base, etc…
Sélection d'un template | 2021-05-06 | 20 | Sélection d'un template adéquat pour pouvoir par la suite le modifier et l'utiliser pour la réalisation de mon projet
Mise en place de l'environnement | 2021-05-07 | 10 | Création d'un serveur web de test afin de pouvoir tester l'avancée du projet sans pour autant impacter le serveur web fonctionnel
Modification template | 2021-05-07 | 45 | Modification du template afin d'avoir un premier point de vue, le plus ressemblant possible aux maquettes créées
Modification fonction | 2021-05-07 | 15 | Modification des premières fonctions créées précédemment, afin de pouvoir dans un premier temps accéder à la page de login et d'accueil
Ajout de la page de login | 2021-05-07 | 10 | Création du code nécessaire à la page de login
Intégration du template | 2021-05-07 | 10 | Intégration du template dans le code afin d'avoir un premier point de vue, fonctionnel
Création de la base de données | 2021-05-07 | 45 | Création du script nécessaire à la création de la structure de la base de données du projet
Création fonction de login | 2021-05-07 | 45 | Création des diverses fonctions nécessaire à la fonction de login. Pour l'instant la fonctionnalité n'est pas encore fonctionnel.